温岭市泵业小镇综合服务中心装修工程

施 工 招 标 文 件

招标单位: 温岭市铁路新区开发建设有限公司

代理机构：浙江恒超工程管理有限公司

联 系 人:  陈威宇

联系电话:  0576-86109806

日    期:  2016年3月

前 附 表

| 项号 | 内 容 规 定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工 程 综 合 说 明 | 工程名称：温岭市泵业小镇综合服务中心装修工程 建设地点：温岭市铁路新区 预算造价：1191851元 承包方式：包工包料 质量标准：合格 |
| 2 | 工期要求：50天内（含50天） |  |
| 3 | 招标范围：施工图范围内招标人指定的装修工程 |  |
| 4 | 资金来源：自筹 |  |
| 5 | 投标人资质等级要求：温岭市内建筑装修装饰工程专业承包资质二级及以上或建筑装饰装修工程设计与施工资质三级及以上 |  |
| 6 | 项目负责人资质等级要求：建筑工程专业二级注册建造师及以上资格 |  |
| 7 | 发包价：1156095元；投标报价下浮数：-3.00 % |  |
| 8 | 有效投标工期范围：50天内（含50天） |  |
| 9 | 投标有效期为：56日历天（从提交投标文件的截止时间算起） |  |
| 10 | 投标保证金数额为：贰万元整 |  |
| 11 | 投标文件份数：商务标壹份；附件资料壹份,投标保证金壹份 |  |
| 12 | 投标文件递交至：温岭市铁路新区管委会会议室（万昌中路1201号5楼） |  |
| 13 | 递交投标文件截止时间： 2016年3月4日下午15时整 |  |
| 14 | 开标时间：2016年3月4日下午15时整 地点：温岭市铁路新区管委会会议室（万昌中路1201号5楼） |  |
| 15 | 评标办法：单因素评标法(详见投标须知第六条评标第三款评标办法)。 |  |
| 16 | 合同履约保证金数额为：陆万元整 |  |

第一章、  投标须知

一、总  则

(一)、工程说明：

1、本工程说明详见前附表第1项所述。

2、工程概况：本工程为温岭市泵业小镇综合服务中心装修工程，建筑面积为2405平米，主要内容包括：（1）楼地面工程：卫生间采用防滑地砖；踢脚线材料按地面材料考虑；厨房地面采用防滑地砖，餐厅采用800*800米黄抛光砖。（2）内墙面工程：内墙面采用白水泥批灰；卫生间采用300ｘ600面砖墙面；（3）门窗工程：设按成品装饰门考虑；（4）厨房吊顶采用塑料扣板，餐厅硅钙板。

安装工程包括给排水和电气工程。

3、本工程按照《中华人民共和国招标投标法》、《浙江省招标投标条例》等有关法律、法规、规章规定，现采用公开招标形式择优选用施工企业。

(二)、招标范围、工期及承包范围

本招标工程项目的承包范围为：施工图范围内招标人指定的装修工程。

(三)、投标费用

1、投标人应承担其编制投标文件与提交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。本工程招标文件每份300元。

2、在合同签订之前，由中标人向浙江恒超工程管理有限公司支付本工程招标代理服务费，招标代理服务费以中标价的5‰收取。

二、标底及投标报价编制依据

1、根据建设单位提供的施工图纸。

2、《浙江省建筑工程预算定额》（2010版）、《浙江省安装工程预算定额》（2010版）、《浙江省建设工程施工费用定额》（2010版）、《浙江省施工机械台班费用定额》（2010版）、浙建站计（2013）64号、台州市建设工程计价规则和计价依据（2010）及台州市有关补充规定。

3、计价方式：本工程采用了工料单价法计价。

4、工程取费类别：装饰管理费费率按单独装饰工程三类中值乘1.3计取,利润费率按费用定额中值计取；安装按水电暖通风及自控安装工程三类中值乘1.3计取,利润费率按费用定额中值计取。

安全文明施工费、提前竣工增加费（缩短工期20%以内）、二次搬运费、已完工程及设备保护费、定位复测费，冬雨季施工增加费。相应费率按下表执行。

| 专业 工程 | 安全文明施工费 | 提前竣工增加费（20%内） | 二次搬运费 | 已完工程及设备保护费 | 定位复 测费 | 冬雨季施工增加费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装饰 | 5.36% | 2.27% | 0.88% | 0.05% | 0.04% | 0.20% |
| 安装 | 10.06% | 3.78% | 0.48% | 0.13% | 0.04% | 0.24% |

装饰工程：规费1（包括工程排污费、社会保障费、住房公积金）取值13.36%、规费3（即民工工伤保险费）取值0.15%、规费2（危险作业意外伤害保险费）不计取；安装工程：规费1（包括工程排污费、社会保障费、住房公积金）取值11.96%、规费3（即民工工伤保险费）取值0.15%、规费2（危险作业意外伤害保险费）不计取；税金按3.577%计取。

5、本工程主要材料价、人工价参考《台州市造价》（2016年第1期温岭价）及市场价。

6、安装工程的给排水由于图纸不详，工程量暂估结算时按实际调整。

7、本预算修补及临时费用分别按2万元、5万元、3万元的暂列金额计入交通行政办公室、公安办公室、厨房，结算时按实调整。

8、工程材料使用品牌，具体如下：装饰部分：成品免漆装饰门采用：美能、鹏程、盼嘉；地面600*600抛光砖采用：冠珠GB12602、新中源6001、冠德卡玛6J39；地面800*800抛光砖采用：冠珠GB12802、新中源8001、冠德卡玛8J39；地面1000*1000抛光砖采用：冠珠391001、冠德卡玛10J39、东鹏WG103001；

安装部分：型钢：鞍钢、马钢、沙钢，钢板：鞍钢、宝钢、沙钢，镀锌钢管、焊接钢管：金洲、增洲、天津利达，钢塑复合管：金洲、增洲、天津利达，UPVC排水管、PPR管：浙江泰州、伟星、中财，阀门：上海冠众、宁波浙东、杭州春江，卫生洁具：箭牌、科勒、惠达，台下洗脸盆：箭牌AP401A、科勒K22157、惠达HDLU003浅色，壁挂式洗脸盆：箭牌AP321、科勒K-3051T-3、惠达HDLP11-H浅色，感应龙头：箭牌AGY303A/B、科勒K-232、惠达HD301AC，不锈钢洗涤盆：箭牌LG5243、科勒K33650、惠达HD4#浅色，淋浴器：箭牌A823212、科勒K-148、惠达HD295L，分体式坐便器：箭牌AB2133、科勒K8756-S、惠达HD2#浅色，连体式坐便器：箭牌AB1212、科勒K-8801、惠达HD180#浅色，蹲便器：箭牌ALD119、科勒K-001、惠达HD2#浅色，挂壁式感应小便器：箭牌AN618、科勒K-1675、惠达HD800浅色，落地式小便器：箭牌A8304、科勒K-706、惠达HDC609，水泵：新界泵业、上海凯泉、人民泵业，沟槽配件：台州金昌、浙江甬岭、迈克，消防器材：丽水丽消、永康元安、浙江龙威，不锈钢水箱：上虞科诚、上虞健和、上虞东盛，配电箱：德力西、正泰、鸿雁，UPS电源：山特、APC、艾默生，桥架：信一、桥母、大江，电线电缆：久盛、中策、远程，开关插座：正泰、龙盛、鸿雁，照明灯具：国荣、TCL、雷士，应急灯具：台谊、瑞辉、安卡，消防报警设备：松江、海湾、西门子，风机：上虞风机，浙江上建风机、浙江舜力，风口、风机、消声器：恒通、东海、汗丰，综合布线系统设备材料：康普、爱谱华顿、宁波华光，信息网络系统设备材料：H3C、思科、JUNIPER，摄像头、硬盘录像机、控制键盘：H3C、HIKVISION、PELCO，视频矩阵主机、视配分配器：威马克、AD、AB，彩色监视器：三星、明基、宏基，硬盘：西数、希捷、日立，防盗报警设备材料：博世、霍尼韦尔、艾礼富，有线电视系统设备材料：PBI、杰和兴、杭丽。

9、发包价=工程造价（1-K）。K值由招标人确定。（K值为3%；发包价为1156095元整）。

三、投标文件的编制

(一)．投标文件的组成

1、本工程投标文件由商务标、附件资料和投标保证金等三部分组成。

2、商务标由投标承诺书、投标报价计算书组成。

3、附件资料由投标授权委托书和身份证原件二部分组成。

4、投标保证金采用现金。

5、投标人须使用招标文件中提供的附表格式，表格如不够用时可按同样格式扩展。

(二)．投标报价、投标工期及质量承诺

1、投标人的投标报价为招标人的招标文件中提出的各项支付金额的总和，应是完成本须知第（二）条和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部。

2、投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、利润、税金、技术措施费、政策性文件规定费用及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。

3、投标人质量承诺低于前附表中规定的质量标准的，视为无效标。

4、投标工期应是完成招标文件所确定的承包范围内的全部工作内容的工期表现，其应包括法定节假日等停工因素。

5、本工程报价方式采用明标暗投方式，即招标人公布本工程总价及发包价，由投标单位按发包价填写工期、质量承诺等。

6、投标人可自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期的延长申请将不被批准。

7、投标文件报价中的单价和合价等全部采用人民币表示。

(三)．投标保证金

1、投标保证金采用形式：现金。

2、投标保证金应在投标文件递交截止时间前作为投标文件组成一并向招标人递交。

3、对于未能按要求提交投标保证金的，招标人将视为不响应投标而拒绝。

4、未中标的投标人的投标保证金将在定标后当日内退还。

5、中标人投标保证金自动转为履约保证金。

6、如投标人有下列情况，投标保证金将不予返还：

(1)投标人在定标前撤回其投标文件

(2)中标人未能在规定期限内提交履约保证金或签署合同协议；

(3)投标人在投标期间内有串标、哄抬标价等违规违法行为。

(四)．投标文件的份数和签署：

1、投标人按本须知投标文件的组成规定，编制前附表第11项规定份数的投标文件。

2、投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，字迹应清晰易于辨认。投标文件商务标中的投标承诺书、投标报价计算书应加盖投标人公章，并由投标人法定代表人(或委托代理人)签署(或加盖印章)。

3、投标文件由委托代理人签字(或加盖印章)或委托代理人参加开标的须同时递交投标授权委托书。由法定代表人签署(或加盖印章)投标文件并参加开标、询标的，投标授权委托书可不提供。

4、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的或者是投标人造成的必须修改的错误，修改处应由投标人加盖投标人的公章。

5、投标文件中以文字表示的量与以数字表示的量不一致时，以文字表示的量为准。

四、投标文件的递交

(一)．投标文件的密封与递交

1、投标人应将投标文件的商务标按要求包封，并在袋上正确标明“商务标”、“工程名称”、“投标人名称”。

2、未按上述规定进行包封和标识的投标文件，招标人将不予受理。

3、投标人应将投标文件(商务标、投标保证金、附件资料)以直接递送的方式递交至前附表所述的单位和地址。

(二)．递交投标文件的截止时间

l、投标人递交投标文件必须按前附表规定的时间和地点。逾期送达的投标文件作无效标处理。

2、招标人可以补充通知的方式酌情延长递交投标文件的截止日期。上述情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

3、到递交投标文件的截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

(三)．投标文件的补充、修改与撤回

1、投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式提交补充修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止时间以后，不能更改投标文件。

2、投标人的补充修改或撤回通知，应按规定编制、标志和递交，并在包封上标明“修改”或“撤回”字样。

3、在投标截止日期与招标文件中规定的有效期终止日之间的这段时间内，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

五、开  标

(一)开标

1、招标人将于前附表规定的时间和地点举行开标会议。参加开标的投标人法定代表人(或委托代理人)应带有效身份证原件并签名报到，以证明其出席开标会议。未达到上述要求将被取消投标资格。

2、开标会议由招标人组织并主持进行。

(二)投标文件有下列情况之一者视为无效：

1、投标承诺书、投标报价计算书未加盖投标人公章的或未经法定代表人(或委托代理人)签字(或盖章)的；

2、投标文件未按招标文件格式要求编制或关键内容字迹模糊辨认不清的；

3、投标截止时间以后送达的投标文件；

4、委托代理人参加会议未提供合法、有效的授权委托书原件的；

5、投标人的报价、工期、质量承诺不符合前附表规定的；

6、投标人未按本招标文件的要求提供投标保证金的；

7、附件资料中的资料提供不符合要求或不全的；

8、投标文件其他实质上未响应招标文件要求的。

9、投标文件有行间插字、字迹涂改且未加盖投标人公章的；

(三)投标文件鉴定和公布

当众宣布核查结果，并宣读有效投标的投标人名称、投标报价、工期承诺、质量承诺以及招标人认为适当的其他内容。

六、评    标

(一)评标组织

招标单位据实际情况组成评标小组。

(二)评标原则

遵循公开、公平、公正、诚实、信用、科学的原则。

(三)评标办法

采用单因素评标方法。

1、先对投标保证金、附件资料进行评审，再对商务标进行评审，商务标评审只针对通过投标保证金和附件资料评审的投标人。

2、对商务标进行评审，商务标有以下情况的，评审不予通过：

2.1商务标的关键内容字迹模糊、无法辨认的或商务标中投标承诺书的投标报价大写不符合国家有关规定的；

2.2投标人擅自调整招标人确定的发包价的；

2.3 商务标中提供的资料不全的；

2.4商务标附有招标人不能接受的条件。

3、对商务标评审通过的单位，公开随机抽取确定中标候选人

4. 公开随机抽取确定中标人

4.1 随机抽取中标人的程序及方法

4.1.1 未通过附件资料、投标保证金及商务标评审的投标人不进入公开随机抽取中标人的程序；

4.1.2 随机抽取中标人的程序及方法

4.1.2.1 按提交投标文件的先后顺序，由每个通过附件资料、投标保证金及商务标评审的有效投标人的法定代表人或其委托代理人公开抽取、登记并确认该投标人的抽取序号，并当场公布每个抽取序号所对应的投标人。

4.1.2.2招标人公开随机抽取其中一个号码，该号码对应的投标人为中标候选人。

5. 推荐中标候选人

5.1中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，招标人将重新组织招标。

5.2中标人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按招标文件的规定没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标人承担。中标人放弃中标权或被取消中标资格的，招标人应当重新依法组织招标。

5.3评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

(四)投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以个别地要求投标人澄清其投标文件。有关澄清的要求和签复，应以书面形式进行，但不允许更改投标报价或投标的实质性内容。

(五)评标内容的保密

开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料、有关授予合同的信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。在评标过程中，投标人对招标人或评标小组施加影响的任何行为，都将导致取消投标资格。

七、授予合同

(一)合同授予标准

招标人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和本须知第六条规定评出的投标人。

(二)中标通知书

l、招标人根据评标结果，向中标人发出中标通知书，中标通知书将成为合同的组成部分。

2、中标通知书将成为合同的组成部分。

(三)履约担保

l、中标人的贰万元投标保证金在中标后自动转为履约保证金。

2、合同履约保证金在竣工验收合格后不计息退还。

(四)合同的签订

1、招标人与中标人根据建设工程合同管理的规定，依据招标文件、中标人的投标文件与中标人签订施工合同。

2、中标人在中标通知书规定的时间、地点带合同履约保证金，准时到场签约。

3、招标人在发出中标通知书后拒绝与中标人签订合同，除双倍返还投标保证金外还赔偿由此造成中标人的有关损失。

4、中标人拒绝在规定的时间签订合同，招标人将取消其中标资格，投标保证金不予退还，且赔偿由此造成的招标人的有关损失，同时依法承担相应法律责任。

八、其  它

(一)其它须知

1、中标人在合同签订后不得放弃承包、不得转包及擅自变更项目经理、项目部管理人员，否则招标人有权单方终止合同，合同履约保证金不予退还，由此造成的经济损失由中标人赔偿。

2、本标书全部内容是工程签订承包合同依据之一。

3、本标书由招标人负责解释。

第二章  工程施工合同

# 第一部分  协议书

发包人（全称）：温岭市铁路新区开发建设有限公司

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等，自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：温岭市泵业小镇综合服务中心装修工程

工程地点：温岭市铁路新区

工程内容：本工程为温岭市泵业小镇综合服务中心装修工程，建筑面积为2405平米，主要内容包括：（1）楼地面工程：卫生间采用防滑地砖；踢脚线材料按地面材料考虑；厨房地面采用防滑地砖，餐厅采用800*800米黄抛光砖。（2）内墙面工程：内墙面采用白水泥批灰；卫生间采用300ｘ600面砖墙面；（3）门窗工程：设按成品装饰门考虑；（4）厨房吊顶采用塑料扣板，餐厅硅钙板。

安装工程包括给排水和电气工程。

资金来源：  自筹

二、工程承包范围

承包范围：施工图范围内发包人指定的装修工程。

三、合同工期

开工日期：

竣工日期：

合同工期总日历天数     天。

四、质量标准

工程质量标准：

五、合同价款

金额（大写）：            元整（人民币）￥：      元。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、投标书及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

8、预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本协议的组成部分，本协议书与补充协议有相异之处，以补充协议为准。

七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：

合同订立地点：

本合同双方约定              代表签字并盖章            后生效。

发包人：（公章）                        承包人：（公章）

住所：                                 住所：

法定代表人：                           法定代表人：

委托代表人：                           委托代表人：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

开户银行：                             开户银行：

账号：                                 账号：

邮政编码：                             邮政编码：

第二部分    通用条款（略）

第三部分    专用条款

#### 一、词语定义及合同文件

2、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：（1）本合同协议书，（2）中标通知书，（3）投标书及其附件，（4）本合同专用条款，（5）本合同通用条款，（6）标准、规范及有关技术文件，（7）图纸，（8）预算书。

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 本合同使用汉语。

3.2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》《建设工程质量管理条例》以及现行的相关法律、法规、规章等。

3.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：按现行的国家施工验收规范、质量评定标准及有关规定。合同有效期内的标准、规范，招标文件中的技术要求。

发包人提供标准、规范的时间：承包人自行解决。

4、图纸

4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数： 开工前三天提供施工图纸三套

发包人对图纸的保密要求：        无

#### 二、双方一般权利和义务

5、工程师

5.2 监理单位委派的工程师

姓名：

职务：

发包人委托的职权：①对分包施工单位选择的确认权与否定权，②对施工组织设计、施工进度、施工方案、技术方案的确认权，③与施工有关的协作单位的组织协调权，④对工程开工令、停工令、复工令的发布权，⑤对工程上使用的材料、施工质量和施工安全的检验权，⑥对工程施工进度的检查监督权，⑦对工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定的竣工期限的签认权，⑧在工程承包合同约定的工程价格范围内对工程款支付的审核和签认权以及结算工程款的复核确认权与否定权，⑨对工程的索赔、违约事件及费用、工期顺延的确认权，⑩对施工方不称职人员的调换的建议权，⑾ 在保修期限内对施工单位的维修具有督促权。

需要取得发包人批准才能行使的职权：以上①④⑦⑧⑨⑩应取得发包人批准。

5.3 发包人派驻的工程师

姓名：

职务：

职权：①有对工程建设的所有外部关系的协调权。②对分包施工单位选择的最终确认与否定权。③对工程图纸会审、协调会的组织、主持权。④对工程设计变更的确认权。⑤有权要求对不称职的施工、监理人员更换的权利。⑥对5.2条款中①④⑦⑧⑨⑩条的最终确认权与签证权。⑦有组织主持竣工验收的权利。

7、项目负责人

姓名：

职务：      项目负责人

8、发包人工作

8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：施工场地已具备施工条件

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工所需的水、电、电讯线路已接至施工场地，符合供应要求

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：    已开通

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前三天提供工程地质资料1份

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：项目开工报告等所需证件、批件。

（6）水准点与座标控制点交验要求：开工前三天交验

（7）图纸会审和设计交底时间：开工前三天

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作：协调处理对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作，并承担应由发包人负责的费用。

（9）双方约定发包人应做的其他工作：无

8.2 发包人委托承包人办理的工作：无

9、承包人工作

9.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：    /

(2)应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日前提供进度报表；

(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：按工程需要自费提供和维修施工所需的照明、看守、围栏、警卫等。如承包人未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担责任及所发生费用。

(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：   /

(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按当地有关部门要求；

(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由于承包人原因造成已完工程成品的损坏，由承包人承担；

(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：在施工中必须严格按照规范操作，并针对周围地下管线和邻近建筑物实际情况，采取相应防护措施，对不按规范要求施工或未采取防护措施的，造成的损失由承包人承担；

(8)施工场地清洁卫生的要求：按通用条款；

(9)双方约定承包人应做的其他工作：     /

#### 三、施工组织设计和工期

10、进度计划

10.1 承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：图纸会审后5天内提供施工组织设计和详细的进度计划

工程师确认的时间：收到施工组织设计后三天内

10.2 群体工程中有关进度计划的要求：     /

13、工期延误

13.1在施工有效期内，因以下原因造成工期延误，经工程师签证确认，发包人盖章，工期相应顺延：

（1）发包人未能按专用条款约定提供图纸及开工条件；

（2）发包人未能按专用条款约定逾期支付工程款10天以上（含10天），致使施工不能正常进行；

（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

（4）设计发生重大变更和增加工程量，确需增加工期；

（5）不可抗力；

（6）工程师和发包人同意顺延的其它因素；

不执行通用条款第13.1条。

四、质量与验收

17、隐蔽工程和中间验收

17.1双方约定中间验收部位：     /

19.工程试车

19.5试车费用的承担：             /

五、安全施工

承包人必须按国家有关规定，切实落实各项安全技术措施，确保施工现场的安全生产和文明施工。在施工过程中由于承包人原因而发生的人身伤亡、财产损失及其它一切事故，其责任全部由承包人承担。

#### 六、合同价款与支付

23、合同价款及调整

23.2本合同价款采用固定价格合同方式确定：

采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：

除下列因素外的所有风险(包括对2010版浙江省计价依据执行规定除外的其他政策性调整及材料价格的涨跌因素等)：A、设计变更部分；B、由发包人提供给承包人投标时有关清单数据的差错部分(不包括由承包人投标时计算部分)。

风险费用的计算方法：0％ 。

风险范围以外合同价调整方法：A、因设计变更发生工程量增减，凭设计单位出具的变更联系单和发包人代表签证单位盖章，按实调整；B、工程师授权范围内签证的工程量变更；C、由发包人提供给承包人投标时有关清单数据的差错部分（不包括由承包人投标时计算部分），其错误部分可调整。上述调整部份其结算方法不变，即定额、费率、指数、中标价的下浮率（-3%）不变，变更部份的材料单价按标底材料单价结算。

24、工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：无。

扣回工程款的时间、比例：不扣回。

26、工程款(进度款)支付

双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：

(1)工程完成50%后10天内付合同价的30%；（2）工程竣工验收合格后10天内付至合同价的85%。

#### 七、材料设备供应

28、承包人采购材料设备

28.1承包人采购材料设备的约定：

（1）外加材料由发包人与承包人共同采购，按发包人签证的价格结算。

（2）除共同采购材料外其余用于本工程的建筑材料由承包人负责采购。

（3）采购材料必须符合图纸及国家规范要求。

（4）材料品牌，具体如下：装饰部分：成品免漆装饰门采用：美能、鹏程、盼嘉；地面600*600抛光砖采用：冠珠GB12602、新中源6001、冠德卡玛6J39；地面800*800抛光砖采用：冠珠GB12802、新中源8001、冠德卡玛8J39；地面1000*1000抛光砖采用：冠珠391001、冠德卡玛10J39、东鹏WG103001；

安装部分：型钢：鞍钢、马钢、沙钢，钢板：鞍钢、宝钢、沙钢，镀锌钢管、焊接钢管：金洲、增洲、天津利达，钢塑复合管：金洲、增洲、天津利达，UPVC排水管、PPR管：浙江泰州、伟星、中财，阀门：上海冠众、宁波浙东、杭州春江，卫生洁具：箭牌、科勒、惠达，台下洗脸盆：箭牌AP401A、科勒K22157、惠达HDLU003浅色，壁挂式洗脸盆：箭牌AP321、科勒K-3051T-3、惠达HDLP11-H浅色，感应龙头：箭牌AGY303A/B、科勒K-232、惠达HD301AC，不锈钢洗涤盆：箭牌LG5243、科勒K33650、惠达HD4#浅色，淋浴器：箭牌A823212、科勒K-148、惠达HD295L，分体式坐便器：箭牌AB2133、科勒K8756-S、惠达HD2#浅色，连体式坐便器：箭牌AB1212、科勒K-8801、惠达HD180#浅色，蹲便器：箭牌ALD119、科勒K-001、惠达HD2#浅色，挂壁式感应小便器：箭牌AN618、科勒K-1675、惠达HD800浅色，落地式小便器：箭牌A8304、科勒K-706、惠达HDC609，水泵：新界泵业、上海凯泉、人民泵业，沟槽配件：台州金昌、浙江甬岭、迈克，消防器材：丽水丽消、永康元安、浙江龙威，不锈钢水箱：上虞科诚、上虞健和、上虞东盛，配电箱：德力西、正泰、鸿雁，UPS电源：山特、APC、艾默生，桥架：信一、桥母、大江，电线电缆：久盛、中策、远程，开关插座：正泰、龙盛、鸿雁，照明灯具：国荣、TCL、雷士，应急灯具：台谊、瑞辉、安卡，消防报警设备：松江、海湾、西门子，风机：上虞风机，浙江上建风机、浙江舜力，风口、风机、消声器：恒通、东海、汗丰，综合布线系统设备材料：康普、爱谱华顿、宁波华光，信息网络系统设备材料：H3C、思科、JUNIPER，摄像头、硬盘录像机、控制键盘：H3C、HIKVISION、PELCO，视频矩阵主机、视配分配器：威马克、AD、AB，彩色监视器：三星、明基、宏基，硬盘：西数、希捷、日立，防盗报警设备材料：博世、霍尼韦尔、艾礼富，有线电视系统设备材料：PBI、杰和兴、杭丽。

#### (八)工程变更

31、确定变更价款

承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

1、《浙江省建筑工程预算定额》（2010版）、《浙江省安装工程预算定额》（2010版）、《浙江省建设工程施工费用定额》（2010版）、《浙江省施工机械台班费用定额》（2010版）、浙建站计（2013）64号、台州市建设工程计价规则和计价依据（2010）及台州市有关补充规定。

2、计价方式：本工程采用了工料单价法计价。

3、工程取费类别：装饰管理费费率按单独装饰工程三类中值乘1.3计取,利润费率按费用定额中值计取；安装按水电暖通风及自控安装工程三类中值乘1.3计取,利润费率按费用定额中值计取。

安全文明施工费、提前竣工增加费（缩短工期20%以内）、二次搬运费、已完工程及设备保护费、定位复测费，冬雨季施工增加费。相应费率按下表执行。

| 专业 工程 | 安全文明施工费 | 提前竣工增加费（20%内） | 二次搬运费 | 已完工程及设备保护费 | 定位复 测费 | 冬雨季施工增加费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装饰 | 5.36% | 2.27% | 0.88% | 0.05% | 0.04% | 0.20% |
| 安装 | 10.06% | 3.78% | 0.48% | 0.13% | 0.04% | 0.24% |

装饰工程：规费1（包括工程排污费、社会保障费、住房公积金）取值13.36%、规费3（即民工工伤保险费）取值0.15%、规费2（危险作业意外伤害保险费）不计取；安装工程：规费1（包括工程排污费、社会保障费、住房公积金）取值11.96%、规费3（即民工工伤保险费）取值0.15%、规费2（危险作业意外伤害保险费）不计取；税金按3.577%计取。

4、安装工程的给排水由于图纸不详，工程量暂估结算时按实际调整。

5、本预算修补及临时费用分别按2万元、5万元、3万元的暂列金额计入交通行政办公室、公安办公室、厨房，结算时按实调整。

6、更部分的材料价格（包括人工）按发包人标底材料价格（包括人工）结算，如标底材料价格无则按发包人签证价结算，下浮数按中标价的下浮率（-3%）结算。

#### (九)竣工验收与结算

33.2、发包人收到承包人提交的竣工结算报告及结算资料收齐后56天内(不包括有关部门审定时间)进行核实，给予确认或者提出修改意见，结算价款竣工结算经有关部门审定后1个月内付至工程结算价款的95%，留5%为工程质量保修金。

33.3、发包人在有关部门审定1个月后无正当理由不支付工程竣工结算价款，则按应付款额的5‰月支付利息，并承担违约责任。

33.4、发包人在有关部门审定1个月后不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。

#### (十)违约、索赔和争议

35.违约

35.1、本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约承担的违约责任：无

本合同通用条款第26．4款约定发包人违约应承担的违约责任：

发包人未能按专用条款第26条约定拨付工程进度款，则按应付款额的月5‰月支付利息，如逾期支付超过1 5天以上(含1 5天)，致使施工不能正常进行则工期予以顺延，并承担承包人由此造成的相关损失。

本合同通用条款第33．3款约定发包人违约应承担的违约责任：

发包人未能按本专用条款33.3条约定拨付工程结算款，则按应付款额的月5‰支付利息，如发包人在合同约定拨付工程结算款期限后三个月内未付款的，则承包人可按专用条款37.1条款处理。

35.2、本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第l 4．2款约定承包人违约应承担的违约责任：

承包人未能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工，则承包人按每延误一天支付违约金2000元，并承担发包人由此而造成的相关损失。

本合同通用条款第l 5．1款约定承包人违约应承担的违约责任：

因承包人原因本工程质量一次性验收达不到协议书约定的质量标准，则无条件返工至协议书约定的质量标准，工期不顺延，且承包人支付违约金陆万元。

双方约定的承包人其他违约责任：

（1）承包人在合同签订后，不得放弃承包，不得转包及擅自变更项目负责人、项目部管理人员，否则发包人有权单方终止合同，合同履约保证金不予退还，由此造成的经济损失由承包人负责赔偿。

37、争议

37.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1）向台州仲裁委员会提请仲裁。

38、工程分包

38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：无

39、不可抗力

39.1双方关于不可抗力的约定：通用条款规定的和台风、洪水、地震等自然灾害。

40、保险

40.6 本工程双方约定投保内容如下：

(1) 发包人投保内容：为建设工程、运至施工场地内的甲供材料、施工场地内的自有人员及第三人员生命财产办理保险，保险费用由发包人负责。

发包人委托承包人办理的保险事项：无

(2) 承包人投保内容：为运至施工场地内用于工程由承包人采购的（共同采购的）材料及待安装设备，为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和机械设备办理保险，保险费用由承包人负责。

41、担保

41.3本工程双方约定担保事项如下：

(1) 承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：履约保证金陆万元，该履约保证金在竣工验收合格并交付使用后7天内无息退还。

46、合同份数

46.2双方约定合同副本份数：

双方约定合同副本肆份。

47．补充条款

（1）承包人按协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期提前竣工，不奖。

（2）本工程因停水、停电原因的工期延长将不予批准，因此发生的相关费用不再另行增加。

（3）工程结算由发包人委托中介机构审核，结算核减率超过5%时，则超过部分审核费由承包人负责。

（4）本工程保修按《建设工程质量管理条例》规定年限保修。保修金在保修期一年期满后无息退还。

未尽条款，根据招标文件，投标书规定在合同签订时协商解决。

第三章  投标文件格式

1、本工程商务标中的投标承诺书(附件一)、投标报价计算书（附件二）、工程预算书由招标人统一提供，未经招标人同意，不允许在本次报价中擅自调整，否则作无效标处理。

2、本工程的投标授权委托书(附件三)格式由招标人提供。

招标单位： 温岭市铁路新区开发建设有限公司

附件一：

投    标    承    诺    书

致： 温岭市铁路新区开发建设有限公司

一、根据己收到的温岭市泵业小镇综合服务中心装修工程招标文件，按照有关的规定，我单位经考察现场和研究上述工程的招标文件后，我方愿以总价人民币(大写)壹佰壹拾伍万陆仟零玖拾伍元整（RMB ￥：1156095元）的投标报价承包上述工程的施工、竣工和保修。（注：人民币大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、零、佰、仟、万，请规范书写）。

二、一旦我方中标，在全部同意招标文件内容前提下，我方保证：

1、工期：    天(日历天)；

2、工程质量等级           ；

3、人员设备按施工组织设计部署及时到位。

三、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约保证金，共同地和分别地承担责任。

四、除非另外达成协议并生效，本投标文件将构成约束我们双方的合同。

五、我方金额为人民币贰万元的投标保证金已按招标文件要求递交。

投标人(盖章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

二0一六年 月  日

附件二：

温岭市泵业小镇综合服务中心装修工程

投标报价计算书

| 序号 | 费用名称 | 计算公式 | K值 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价 | 投标报价=工程造价（1191851元）×（1-K） | - 3% | 1156095 |
| 大写金额：壹佰壹拾伍万陆仟零玖拾伍元整 |  |  |  |  |
| 最终报价结转至附件一 |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法人代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年   月    日

附件三:

投 标 授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我       (姓名)系                        (投标人名称)的法定代表人，现授权委托          (姓名)为我公司的合法代理人，全权代表我公司参加温岭市泵业小镇综合服务中心装修工程 招标投标活动，以本公司名义签署投标文件、参加开标、询标以及处理与之有关的一切事宜。我承认代理人在上述活动中所签署的所有内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人（签字或盖章）：              性别：         年龄：

身份证号码：                       职务：

投标人：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托日期：       年    月    日

预

算

书